## PAQ 2
PLAN D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 2018/2022
PAQ 2 // MAITRISE DES SOINS ET RISQUES SANITAIRES | [8 empty] | Dernière MAJ : | 2018-06-19
ACTIONS D'AMELIORATION | Précisions/étapes/tâches | Source | Priorité | Pilote | Délai de fin prévu | Délai de fin prévu | Etat d'avan-cement (%) | Réalisa-tion | Indicateurs et Cibles | Réévaluations/réajustements/Commentaires
Prévention & prise en charge des escarres | ¤Rénouveler régulièrement la formation des IDE aux "plaies et cicatrisations" | PE |  | IDEC | 2018 | 2018 |  |  | Nombre d'IDE formés sur nombre d'IDE
| ¤Revisiter le protocole de prévention & traitement des escarres | EI |  | Med co IDEC | 2018 | 2018
| ¤Etablir un partenariat avec un spécialiste ou service spécialisé en "plaies & cicatrisations" = téléconsultation | EI |  | Med co IDEC | 2020 |  |  |  |  | Développer la téléconsultation Trouver de nouveaux partenaires
| ¤Réaliser systématiquement une échelle de Braden à l'entrée du résident & en cas d'évolution de l'état de santé | EI |  | Med co IDEC | 2018 |  |  |  | 100% d'évaluation à l'entrée
Prévention & prise en charge de la dénutrition | ¤Faire prescrire les différentes textures par le médecin coordonnateur | EI |  | Med co | 2018 |  |  |  | 100% de prescriptions
| ¤Evaluer le risque de fausse route en équipe pluridisciplinaire & former le personnel aux troubles de la déglutition | EI |  | Med co IDEC | 2020 |  |  |  | 100% de risque évalué 80% de personnel formé
| ¤Renforcer la collaboration avec la diététicienne / améliorer la présentation (équilibre alimentaire, allergènes, grammage, goût…) | EI |  | Med co Resp cuisine | 2019 |  |  |  | Nombre de personnes formées
| ¤Cibler les personnes dont le temps de jeûne nocture est important et proposer des collations la nuit | EI |  | IDEC | 2018 |  |  |  | Nombre de personnes ayant une collation la nuit
Prévention & prise en charge de la douleur | ¤Développer l'intervention de la psychologue sur la douleur globale de la PA & développer l'hypnose | PE |  | Direction Psychologue | 2021 |  |  |  | Nombre d'interventions auprès des résidents
| ¤Développer l'utilisation des échelles doloplus et ECPA | EI |  | Med co IDEC | 2018 |  |  |  | Evaluer toutes les personnes manifestant un signe de douleur
Prévention & prise en charge des chutes | ¤Analyser plus finement les chutes, mettre les IDE en pilotage de cette analyse & mettre en place la traçabilité des causes dans les transmissions | EI |  | IDE Ergo | 2018 |  |  |  | 100% des chutes analysées
| ¤Installer une régularité des ateliers "marche & équilibre" pour les personnes à risque de chutes et stimuler les résidents à participer | PE |  | Ergo | 2020 |  |  |  | Nombre de résidents participant à un atelier / Nombre de résidents à risque de chute | Renforcer le temps ergo
| ¤Améliorer la collaboration avec les kinésithérapeutes | EI |  | Med co IDEC | 2020 |  |  |  | Nombre de bilans kiné | Renforcer le temps de kiné en interne Chercher d'autres partenariats
| ¤Mettre en place des détecteurs de lumière dans les salles de bain | EI |  | Entretien | 2018 |  |  |  | Nombre de salles de bain équipées / besoins évalués
| ¤Améliorer le positionnement dans le fauteuil et le réglage pour éviter le phénomène tobogan (ergothérapeute & formations internes) | EC |  | Ergo | 2018 |  |  |  | Nombre de salariés formés
| ¤Réduire les ceintures pelviennes (ergothérapeute & formations internes) & mettre en place la prescription médicale pour les combinettes & les lits bas | EI |  | Med co Ergo | 2019 |  |  |  | Nombre de prescriptions | Evaluation régulière des ceintures pelviennes
Continuité des soins | ¤Renforcer les effectifs soignants | PE |  | Direction | 2020 |  |  |  | Nombre de postes créés
| ¤Développer la télémédecine | PE |  | Direction | 2021 |  |  |  | Créer des partenariats
| ¤Développer la numérisation des documents de santé | EC |  | IDEC | 2019 |  |  |  | 100% des documents scannés
| ¤Développer la collaboration médicale au sein d'une filière gériatrique | PE |  | Direction Med co | 2023 |  |  |  | Créer un partenariat avec la GHT
Troubles de l'humeur & du comportement | ¤Se spécialiser dans l'accompagnement des maladies neuro-dégénératives | PE |  | Direction Med co | 2023 |  |  |  | Nombre de personnes atteintes de la maladie de PARKINSON accueillies
| ¤Renforcer les effectifs soignants et le temps de psychologue afin d'augmenter les soins relationnels pour réduire les symptômes psycho-comportementaux & la polymédication | PE |  | Direction | 2023 |  |  |  | Nombre de postes créés
| ¤Développer l'utilisation du matériel nécessaire aux soins relationnels : snoezelen, balnéo, fauteuil massant… | PE |  | IDEC AMP | 2019 |  |  |  | Nombre d'ateliers "soins relationnels"
| ¤Créer une Unité de Vie Protégée | PE |  | Direction | 2020 |  |  |  | Bâtiment réalisé
Amélioration du circuit du médicament | ¤Auditer le circuit du médicament | EI |  | Med co IDEC | 2019 |  |  |  | Audit réalisé
| ¤Améliorer le bon usage des médicaments (buvables et non écrasables) | EI |  | Med co IDEC | 2019 |  |  |  | % des posologies évaluées
| ¤Améliorer les modalités de prescriptions | EI |  | Med co IDEC | 2019 |  |  |  | 100% des prescriptions informatisées
| ¤Formaliser le protocole "circuit du médicament" | EI |  | Med co IDEC | 2019 |  |  |  | Protocole écrit

## PAQ 3
PLAN D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 2018/2022
PAQ 3 // MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX | [8 empty] | Dernière MAJ : | 2018-06-19
ACTIONS D'AMELIORATION | Précisions/étapes/tâches | Source | Priorité | Pilote | délai de fin prévu | Délai de fin prévu | Etat d'avan-cement (%) | Réalisa-tion | Indicateurs et Cibles | Réévaluations/réajustements/Commentaires
Entretien des locaux, du matériel & des dispositifs médicaux | ¤Améliorer la fréquence d'entretien des fauteuils roulants (minimum 1 fois par mois) | EI |  | IDEC | 2018 |  |  |  | Systématiser le renfort
Prévention des épidémies | ¤Finaliser le plan de gestion de crise (plan bleu) | PE |  | Direction | 2019 |  |  |  | Plan finalisé
| ¤Formaliser un protocole en cas d'épidémie de rougeole | PE |  | Med co | 2019 |  |  |  | Protocole écrit & diffusé
Prévention & traitement des infections | ¤Mettre en place la réévaluation des antibiothérapies en lien avec le médecin coordonnateur | EI |  | Med co | 2023 |  |  |  | Nombre de traitements antibiothiques évalués

## LEGENDE
LEGENDE
urgent, sécurité, normes, dans les 6 mois
6 mois à 2 ans
2 ans à 5 ans
actions réalisées
CPOM | convention pluri-annuelle d'onjectifs et de moyens
PE | projet d'établissement
EE | évaluation externe
EI | évaluation interne
EC | évaluation continue actions liées à la sécurité ou à des changements d'organisation, ou actions repérées par l'encadrement, le COPIL, les groupes de travail